## Pac00
Plan de Acción (QA-QC y gestión de Información Calidad)
No. | QUE | QUIEN | CUANDO |  | DONDE | COMO | PORQUE | 91.25% |  |  | 2024-03-12 20:12
|  |  | Inicio | Fín |  |  |  | AVANCE
a.) | Implementación de programa QA-QC |  | 2023-12-01 | 2024-04-30 | (De acuerdo a las sub-tareas) |  |  | 86.25% | 0 | 0 | 152
1 | Diseño e implementación de programa QA-QC | Calidad / Producción | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Plantas | De acuerdo a Pac01 |  | 50% | 30.5 | 30.5 | 0
2 | Usar las herramientas de muestreo que cumpla la norma correspondiente al material. | Calidad / Producción | 2023-12-01 | 2024-01-01 | Plantas | Recoger las palas de muestreo actual y fabricar las palas con las aletas para evitar sesgo de muestreo. | La segregación del material puede evitar que se tomen muestras gruesas y los resultados sean más altos en cenizas. | 100% | 0 | 32 | 0
3 | Adecuar horno de secado de humedad residual, para convección forzada. | Calidad | 2023-12-01 | 2024-01-02 | Laboratorio | instalar ventilador o extractor al horno en el orificio de abajo para obligar al flujo de aire. | Las muestras analizadas se están equilibrando a la misma humedad obteniendo resultados negativos. | 100% | 0 | 33 | 0
4 | Modificar el formato de excel del laboratorio de análisis. | Calidad | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Laboratorio | Usando o modificando el formato entregado para registro de análisis próximo. | La información debe tener formato de registro y no de formulario o informe. | 100% | 0 | 1 | 0
5 | Realizar pruebas gemelas para verificar funcionamiento de Micum. | Calidad | 2023-12-01 | 2023-12-04 | Laboratorio | 1. Hacer prueba de duplicado, con muestra estabilizada a 20 segundos por tambor y verificar si la diferencia con la muestra normal supera los 10 puntos y verificar el porcentahje de finos generados en la estabilización. 2. Luego de analizar resultados enviar muestra gemela estabilizada a un lab externo. | Se necesita saber si las diferencias con puerto son producto de la estabilización del material (lo cual sería muy exagerado) y el laboratorio de destino favorece los resultados al sesgar la muestra sin finos. | 100% | 0 | 4 | 0
6 | Incluir seguimiento de calibraciones por proveedor y realizar calibraciones en el formato entregado para calibraciones. | Calidad | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Plantas | En el formato de movimientos de carbón se incluirá el seguimiento de calibraciones, luego de analizar por proveedor se debe ingresar los datos al archivo de calibración y aplicar los cambios de calibración según se requiera. | las calibraciones por mina son dinámicas y debe variarse de acuerdo a los resultados minimizando los errores. | 100% | 0 | 31 | 0
7 | Usar formato de Ryr para análisis próximos y establecer rutina de medición. | Calidad | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Laboratorio | fabricar muestra de referencia y correr en cada lote de medición y registrar en el formato de Ryr. | De esta manera se mide la Ryr del laboratorio y se garantiza el resultado de cada lote medido. | 80% | 6.2 | 24.8 | 0
8 | Guardar muestra fina de carbón e incluir aleatoriamente estas muestras en medición de repetibilidad. | Calidad | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Laboratorio | Empacar y etiquetar muestra fina en bolsas con cierre hermético y aleatoriamente sin que el analista lo sepa, introducirla en los lortes de análisis. | Se garantiza que el analista sea repetible y confiable. | 85% | 4.65 | 26.35 | 0
9 | Incluir del programa de Ryr la inserción de muestra para medir muestreo y preparación. | Calidad | 2024-02-01 | 2024-02-21 | Plantas | Seguir las instrucciones para la auditoria de muestreo, preparación y análisis; de acuerdo al documento de auditoría. Punto 2. | El programa de QA-QC puede ser extenso, pero se debe empezar por lo menos con los ítem propuestos para garantizar los resultados y generar confianza. | 95% | 1.05 | 19.95 | 0
10 | Implentar plan de verificación, calibración y mantenimiento de equipos. | Calidad | 2024-02-21 | 2024-04-21 | Laboratorio | De acuerdo al plan de acción entregado y los recursos recomendados para esta acción. | Es necesario para mantener la vida útil de los equipos y la seguridad de los resultados. | 90% | 6.1 | 54.9 | 0
11 | Realizar monitoreo de pilas para evitar la oxidación. | Calidad | 2024-01-01 | 2024-01-21 | Plantas | Establecer política de rotación de inventario para evitar el exceso del almacenamiento de los materiales. Ver documento de diagnóstico entregado. | El deterioro del material evita un pronóstico de la calidad del producto preciso y puede afectar la calidad del coque o de las mezclas de carbón. | 75% | 5.25 | 15.75 | 0
12 | Establecer metodología de acopio por capas de material y consumo por cortes verticales. | Calidad | 2024-01-01 | 2024-02-15 | Plantas | Controlar desde el descargue que el material sea esparcido con el cargador extendiendo el material sobre la pila generando capas por cada viaje. Esto se debe acompañar de compactación y nivelación con el mismo cargador. Luego en el consumo de la pila de carbón, debe lograrse que el material sea consumido en cortes verticales . | Se debe garantizar que el consumo sea homogéneo. | 60% | 18.4 | 27.6 | 0
b.) | Gestión de Datos e Informes de Calidad |  | 2023-11-20 | 2024-03-01 | (De acuerdo a las sub-tareas) |  |  | 96.25% | 0 | 0 | 103
1 | Incluir Orden de Compra. | Producción/ Comercial | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Plantas/Oficina | Generar orden de compra por centro de trabajo, proveedor y material; con gestión de precios semanales. Ver archivo Listado maestro de Materiales. | Es insumo importante en la trazabilidad de inventarios, calidad y costo. | 100% | 0 | 31 | 0
2 | Incluir Orden de Salida de Productos. | Producción/ Comercial | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Plantas/Oficina | Crear orden de salidad por centro de trabajo, material y cliente. Que tenga los campos definidos en el esquema de información para calidad. (crear formato). | Es insumo importante en la trazabilidad de inventarios, calidad y costo. | 100% | 0 | 31 | 0
3 | Generar registro de los movimientos internos de los acopios y plantas. | Producción/ Comercial | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Plantas/Oficina | Seguir recomendaciones del punto 3. del diagnóstico de gestión de calidad. (ver formato de excel). | Es insumo importante en la trazabilidad de inventarios, calidad y costo. | 100% | 0 | 31 | 0
4 | Crear consultas que actualice inventarios y control de calidad de los diferentes materiales. | Calidad | 2023-11-20 | 2024-01-31 | Calidad | Sobre el formato de movimiento de materiales, generar opción de consulta para mantener los inventarios actualizados a partir de los registros de entradas, salidas y movimientos internos. | Es insumo escencial para la planeación de compras y producción. Debería estar actualizada al día. | 95% | 3.65 | 69.35 | 0
5 | Diseñar y administrar los infiormes del área de calidad para la gerencia, la producción y la gestión interna. | Calidad | 2023-11-20 | 2024-01-31 | Laboratorio | Seguir instrucciones del diagnóstico de gestión de calidad en el punto 3. sobre los infromes que deben generarse. | Los informes son el producto principal del área de calidad y necesarios en la planeación de compras de materias primas y rpoducción. También la base de las negociaciones. | 90% | 7.3 | 65.7 | 0
b.) | Mezclas de Carbón |  | 2023-11-20 | 2024-03-01 | (De acuerdo a las sub-tareas) |  |  | 95% | 0 | 0 | 103
1 | Controlar el uso excesivo de inertes en el diseño de mezclas. | Calidad | 2023-11-20 | 2023-12-20 | Plantas/Oficina | Revisar documento de diagnóstico de gestión de calidad en el punto 4. Mezclas de carbón. | La adición de inertes puede reducir la fluidez y potencialmente aumentar la dureza del coque, pero si se utilizan en exceso o si los inertes tienen propiedades que no se coquizan de manera efectiva, podrían aumentar la fragilidad del coque, resultando más propenso a la fractura. | 90% | 3.1 | 27.9 | 0
2 | Verificar pronóstico de DDPM en el optimizador. | Calidad | 2024-01-01 | 2024-03-01 | Laboratorio | Registrar los resultados de fluidez obtenidos en las mezlcas y comprarlos con los pronósticos de DDPM para revisar si existen tendencias que puedan corregirse al variar los valores alfa y beta del factor de DDPM. (uso de formato para evaluar desviaciones). | Es posbible mejorar los errores de pronóstico con resultados de laboratorio. | 100% | 0 | 61 | 0
Formulas:
Inicio = +MIN([Inicio, row below]:E16)
Inicio = +[Inicio, row above]
Fín = +MAX([Fín, row below]:F16)
Fín = +[Inicio]+60
Note on A2: DAVID ROJAS: Si el recuadro está resaltado en amarillo, la actividad se encuentra en curso.si está resaltado en negro, la actividad se ha vencido.
Note on B2: Luis Rojas: Las actividades resaltadas congris; corresponden a las tareas generales de resumen

## Cronograma
45250 | 45412

## Pac01
Plan de Acción (Implementación programa QA-QC)
No. | QUE | QUIEN | CUANDO |  | DONDE | COMO | PORQUE | 50% |  |  | 2024-03-12 20:12
|  |  | Inicio | Fín |  |  |  | AVANCE
a.) | Definición de negocio (proceso productivo) |  | 2024-04-01 | 2024-06-05 | (De acuerdo a las sub-tareas) |  |  | 100% | 0 | 0 | 66
1 | Realizar diagrama de proceso productivo de la empresa para los diferentes productos | Calidad / Producción | 2024-04-01 | 2024-04-02 | Plantas | Realizar esquema del proceso produtivo y logístico donde intervienen todas la áreas en la elaboración de los productos. | Se necesita identifcar las diferentes áreas que afectan en la calidad de la producción. | 100% | 0 | 2 | 0
2 | En cada área del proceso productivo realizar esquema de definición de negocio | Calidad / Producción | 2024-04-03 | 2024-04-08 | Oficina | Identificar clientes y proveedores por áreas, tareas críticas que aportan al proceso productivo y de calidad. Establecer indicadores de control y verificación por unidad de negocio. | Se debe crear un árbol de indicadores que permitan controlar las actividades de la empres en función de la productividad y la calidad de los productos. | 100% | 0 | 6 | 0
3 | Crear indicadores de control para las variables críticas del procesos productivo y de calidad. (sobre Mano de obra, Máquinas, Materia prima, Medio ambiente y Métodos) | Calidad / Producción | 2024-04-08 | 2024-04-23 | Oficina/Plantas | en cada unidad de negocio (área) identificar que variables críticas deben controlarse en el proceso productivo (temperatura, humedad, densidad, tiempo, calidad, etc) y cree un formato que permita controlar diariamente la variable y realizar seguimiento diario, mensual y anual. Tenga en cuenta que el indicador debe medirse, registrarse en una base y evaluarse de acuerdo a una meta o línea base, generar planes de mejoramiento y tener registro de fallas. | Sobre el control de las variables críticas del proceso productivo se realiza el aseguramiento de la calidad del los productos. Solo se puede mejorar aquello que se puede medir. | 100% | 0 | 16 | 0
4 | Realizar procedimientos para cada área sobre el proceso productivo de la compañía involucrando los aspectos relevantes de calidad. | Calidad / Producción | 2024-04-23 | 2024-05-08 | Oficina/Plantas | En los procedimientos realizados por producción modificar las actividades e incluir acciones que ayuden a mantener la calidad de los produtos o a mejorarlos. | La correcta ejecución de los procedimientos garantiza la calidad de los productos. Todo proceso debe estar documentado. | 100% | 0 | 16 | 0
5 | Realizar listas de chequeo sobre el cumplimiento de las acciones en la ejecución de procedimientos en los aspectos críticos que afectan la calidad. | Calidad / Producción | 2024-05-08 | 2024-05-18 | Oficina/Plantas | Con los procedimientos, establecer los pasos que requieren ejecutarse de manera obligatoria para mantener la calidad de los productos y crear una lista de chequeo que debe usarse para auditar periodicamente los procesos. | Las auditorías de procesos se convertirán en inidicadores de cumplimiento de procesos para garantizar la calidad. | 100% | 0 | 11 | 0
6 | Realizar plan de aseguramiento de la calidad. | Calidad / Producción | 2024-05-21 | 2024-06-05 | Oficina/Plantas | Establecer la rutina de auditorías de proceso, de medición de indicadores de control y verificación. Planes de mejoramiento continuo y registro de datos. Crear tablero de control sobre los inidcadores más relevantes de los productos. | Se requiere establecer periodos para medir, evaluar y mejorar los idicadores de gestión y control de la compañía; para garantizar el mejoramiento continuo de la calidad de los prorductos. | 100% | 0 | 16 | 0
b.) | Definición de negocio (Laboratorio) |  | 2024-04-01 | 2024-05-18 | (De acuerdo a las sub-tareas) |  |  | 0% | 0 | 0 | 48
1 | Realizar diagrama de proceso del laboratorio | Calidad | 2024-04-01 | 2024-04-02 | Laboratorio | Realizar digrama de proceso de las actividades de laboraotrio, desde el muestreo hasta el análisis de muestra. | Se debe identificar dentro del laboratorio, cada unidad de negocio. | 0% | 2 | 0 | 0
2 | Realizar diagrama de definición de negocio del laboratorio. | Calidad | 2024-04-02 | 2024-04-03 | Laboratorio | Usar esquema de definición de negocio para labroatorio y adaptarlo para la empresa. | Se debe crear un árbol de indicadores que permitan controlar las actividades de la empres en función de la productividad y la calidad de los resultados. | 0% | 2 | 0 | 0
3 | Realizar procedimientos para cada actividad de laboratorio. | Calidad | 2024-04-03 | 2024-04-18 | Laboratorio | Realizar procedimientos de laboratorio basado en las normas técnicas y adaptadas a procedimientos validados dentro de la empresa. | Se debe documentar los métodos correctos para la ejecución de cualquier tarea dentro de laboratorio para garantizar la calidad de los resultados. | 0% | 16 | 0 | 0
4 | Crear indicadores de control para las variables críticas de las actividades de laboratorio. (sobre Mano de obra, Máquinas, Materia prima, Medio ambiente y Métodos) | Calidad | 2024-04-18 | 2024-04-28 | Laboratorio | Sobre cada procedimiento de laboratorio identifique las variables críticas de ensayo o análisis tales como tamaño, temperatura, presión, tiempo, peso, etc. y cree un formato que permita controlar diariamente la variable y realizar seguimiento diario, mensual y anual. Tenga en cuenta que el indicador debe medirse, registrarse en una base y evaluarse de acuerdo a una meta o línea base, generar planes de mejoramiento y tener registro de fallas. | Se deben controlar las variables críticas en los ensayos y análisis para garantizar la calidad de los resultados de laboratorio. | 0% | 11 | 0 | 0
5 | Realizar listas de chequeo sobre el cumplimiento de las acciones en la ejecución de procedimientos en los aspectos críticos que afectan la calidad de los resultados. | Calidad | 2024-04-28 | 2024-05-08 | Laboratorio | Con los procedimientos, establecer los pasos que requieren ejecutarse de manera obligatoria para mantener la calidad de los productos y crear una lista de chequeo que debe usarse para auditar periodicamente los procedimientos de laboratorio. | Las auditorías de laboratorio se convertirán en inidicadores de cumplimiento de procesos para garantizar la calidad de los resultados. | 0% | 11 | 0 | 0
6 | Realizar plan de aseguramiento de la calidad para laboratorio. | Calidad | 2024-05-08 | 2024-05-18 | Laboratorio | Establecer la rutina de auditorías de proceso, de medición de indicadores de control y verificación. Planes de mejoramiento continuo y registro de datos. Crear tablero de control sobre los inidcadores más relevantes de laboratorio. | Se requiere establecer periodos para medir, evaluar y mejorar los idicadores de gestión y control de laboratorio; para garantizar el mejoramiento continuo de la calidad de los resultados. | 0% | 11 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = +MIN([Inicio, row below]:E10)
Inicio = +[Fín, row above]+1
Fín = +MAX([Fín, row below]:F10)
Fín = +[Inicio]+1
volver
Note on A2: DAVID ROJAS: Si el recuadro está resaltado en amarillo, la actividad se encuentra en curso.si está resaltado en negro, la actividad se ha vencido.
Note on B2: Luis Rojas: Las actividades resaltadas congris; corresponden a las tareas generales de resumen